INFORME EJECUTIVO

COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE CISA

EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO

CON LA CONTRALORÍA GENERAL  DE LA REPÚBLICA

(Directiva Presidencial 08 de 2003,

Resolución Orgánica No 5872 de la CGR)

| Corte | 31 de Diciembre de 2010 |
| --- | --- |
| Fecha del Comité | 19 de Enero de 2011 |

El Auditor Interno de CISA inició su informe de evaluación, seguimiento y cumplimiento del Plan de Mejoramiento vigente con la presentación de los antecedentes del Plan; posteriormente indicó que la Entidad está ejecutando las acciones de mejoramiento y metas resultantes de la Auditoría Modalidad Regular para la vigencia 2009.

Asimismo indicó, que de la Auditoría Modalidad Regular para la vigencia 2009 solo se encuentra en ejecución siete metas, la cuales presentan vencimiento durante el primer semestre de 2011.

En consideración a lo anterior, se informó al Comité que el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República presentó un cumplimiento del 100% y un avance del 75.72%, con corte a 31 de diciembre de 2010.

Igualmente el Auditor Interno, presentó al Comité las siete metas que vencen durante el primer semestre de 2011, las cuales se detallan a continuación:

Metas con vencimiento durante el primer semestre de 2011

| VICEPRESIDENCIA | DESCRIPCIÓN DE LAS METAS | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS | FECHA LÍMITE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERACIÓN DE ACTIVOS | Cumplimiento del plan de acción para corrección de las inconsistencias encontradas, durante las auditorías al aplicativo Olympus | Cumplimiento plan de acción | 64% | 31-MAR-2011 |
| ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Reporte del envío de las comunicaciones en la periodicidad acordada, sobre valores intrínsecos en entidades | Reporte enviado según periodicidad acordada | 71% | 28-FEB-2011 |
|  | 1. Revisión de las carpetas actuales de los inmuebles a nombre de CISA, implementando la identificación y lista de chequeo de los documentos requeridos mínimos. | Carpetas de inmuebles a nombre de CISA con lista de chequeo | 45% | 31-MAR-2011 |
|  | Elaborar las notas a los Estados Financieros incluyendo la información referente a Propiedad, Planta y Equipo con relación a las políticas de valuación y la información respectiva a los Procesos Judiciales. | Notas a los estados financieros conforme al manual del procedimiento del régimen de contabilidad pública | 0% | 31-MAR-2011 |

| VICEPRESIDENCIA | ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS | FECHA LÍMITE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Remitir el informe de rendición de cuentas del 2010, diligenciando en debida forma todos los formatos requeridos, incluyendo el Formato No.6 INDICADORES FINANCIEROS, en las fechas establecidas. | Diligenciamiento de todos los formatos de la cuenta establecidos para CISA de la vigencia 2010 | 0% | 5-ABR-2011 |
|  | Realizar el comité de acuerdo con lo establecido en la Circular Normativa No.66. | Realización de tres comités de saneamiento contable | 33% | 30-ABR-2011 |
|  | Solicitar la validación con la Contaduría General de la Nación sobre el procedimiento de activación de gastos. | Solicitud de concepto | 0% | 30-MAY-2011. |

GLORIA MEJÍA BUCHELI

Representante Legal Suplente

Central de Inversiones S.A.

| Oficina Produc:NE: | 1010 |
| --- | --- |
| Serie, o, Subserie: | 2502 |
| Nombre e Identif. Exp: | Seguimiento plan de Mejoramiento |
| Área que Entrega: | Auditoría Interna |
| Resp. Entrega: | Auditoría Interna |