## PAAC
Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Subcomponente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Nombre | Descripción | Fecha Inicial Planificada | Fecha final planificada | Área Responsable de Ejecutar la Actividad | cumplimiento | Observacion Auditoria | Columna1 | Columna2
Gestión de Riesgos de Corrupción | Consulta y Divulgación | Realizar capacitación sobre la gestión del riesgo a los funcionarios de CISA | Realizar una capacitación sobre la gestión del riesgo a los funcionarios de CISA | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información | 0% | En el aplicativo ASE se evidencia que la actividad esta programada para el cuatro trimestre de 2024.
Gestión de Riesgos de Corrupción | Monitoreo y revisión | Realizar validación aleatoria a la ejecución de los controles de los riesgos | Realizar semestralmente la validación aleatoria a la ejecución de los controles de riesgos determinados por los diferentes procesos, revisando las respectivas evidencias de su cumplimiento, generando así 2 informes durante la vigencia 2024 con los hallazgos y recomendaciones derivadas de la actividad. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información | 0% | En el aplicativo ASE se observa que aun se encuentran en tiempo de cumplir con la actividad.
Gestión de Riesgos de Corrupción | Consulta y Divulgación | Publicar el mapa de riesgos | Publicar el mapa de riesgos en la página web de la entidad o en un medio de fácil acceso al ciudadano, a más tardar el 31 de enero del 2024 | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información | 100% | El PAAC se encuentra publicado en la pagina web de CISA, el cual fue radicado con el ZEUS No.797479 del 17 de enero de 2024, en el Link: https://www.cisa.gov.co/PortalCisa/media/6171/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano-2024-v-001.pdf
Gestión de Riesgos de Corrupción | Consulta y Divulgación | Realizar campañas internas sobre la gestión de riesgos | Realizar una campaña a través de los diferentes medios de comunicación institucionales, sobre la gestión del riesgo y compromiso de la Alta Dirección | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información | 0% | Se observa que la actividad aun se encuentra en tiempo de realizarla dado que cuenta con fecha limite para ejecutarla el 31 de diciembre de 2024.
Gestión de Riesgos de Corrupción | Instrumentos de Gestión de la Información | Divulgar el PAAC a traves de canales internos y externos | Realizar campañas de divulgación del PAAC a traves de canales internos y externos. | 2024-01-02 | 2024-03-27 | Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información | 100% | Se realizo una campaña mediante emailing al correo institucional de todos los colaboradores de la entidad para el mes de febrero de 2024.
Gestión de Riesgos de Corrupción | Seguimiento | Realizar seguimiento al estado del monitoreo de los riesgos | Verificar cuatrimestralmente la realización del monitoreo a los riesgos a cargo de los lideres de los diferentes procesos, de acuerdo con los lineamientos establecidos dentro de Política de Administración del Riesgo de la entidad, generando así 3 informes durante la vigencia 2024 con los resultados y/o identificación de posibles cambios sobre el cumplimiento y efectividad de los controles y desempeño esperado, junto con el cumplimiento de los planes de tratamiento efectuados | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información | 33.3% | En el aplicativo ASE se observa la verificación del monitoreo a los riesgos a cargo de los lideres de los diferentes procesos correspondiente al primer cuatrimestre de 2024.
Gestión de Riesgos de Corrupción | Seguimiento | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción | Seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad. | 2024-01-30 | 2024-09-30 | Auditoría Interna | 33.3% | Se observan los informes de los seguimientos cuatrimestrales publicados en la pagina web de la entidad en el Link: https://www.cisa.gov.co/PortalCisa/la-entidad/informes-institucionales/control-y-evaluaci%C3%B3n/ Se promedia el cumplimiento a la fecha teniendo en cuenta que son tres informes cuatrimestrales.
Racionalización de trámites | Identificación y Priorización de los trámites | Actualizar Inventario de trámites y otros procedimientos administrativos (OPAS) | ETAPA 1: Realizar una revisión de la información de los trámites de CISA en el SUIT y de ser necesario actualizar los datos que correspondan | 2024-01-02 | 2024-01-12 | Jefatura de Procesos y Productividad | 100% | Se observó el informe frente a la racionalización de tramites. https://www.cisa.gov.co/PortalCisa/media/6171/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano-2024-v-001.pdf
Racionalización de trámites | Priorizar los trámites | Revisar y priorizar los trámites o Procedimientos Administrativos (OPAS) a racionalizar | ETAPA 2: Realizar mesas de trabajo internas, analizando información de diversas fuentes, que permita determinar cuál de los Trámites o procedimientos administrativos (OPAS) presentarían los mayores impactos positivos para las partes interesadas o para CISA. Dentro del análisis, se debe considerar la posibilidad del uso de medios digitales que permita disminuir la presencia del ciudadano en los puntos de atención. | 2024-01-02 | 2024-01-19 | Jefatura de Procesos y Productividad | 100% | Se observó el informe frente a la racionalización de tramites. https://www.cisa.gov.co/PortalCisa/media/6171/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano-2024-v-001.pdf
Racionalización de trámites | Racionalización de trámites | Formular estrategia de racionalización del trámite elegido | ETAPA 3: De acuerdo con la priorización realizada, establecer las acciones de racionalización administrativa | 2024-01-22 | 2024-01-31 | Jefatura de Procesos y Productividad | 100% | Se observó la formula estrategica de la racionalización del trámite elegido. (Revision de una obligacion en la cual se disminuyen los tiempos de respuesta).
Racionalización de trámites | Racionalización de trámites | Implementar acciones de racionalización administrativa - 1 | ETAPA 4: Realizar seguimiento a la ejecución del cronograma de actividades de implementación de la estrategia de racionalización establecida en el SUIT | 2024-04-01 | 2024-12-27 | Jefatura de Procesos y Productividad | 50% | Se evidencia acta “analisis tramites y priorización estrategica de racionalización 2024” de fecha 12 de enero de 2024, donde se efectuó el seguimiento con la participación de la jefatura de relacionamiento con la ciudadanía y la jefatura de procesos y productividad. (entregables II y IV trimestre)
Racionalización de trámites | Racionalización de trámites | Divulgar los impactos generados con la implementación de la estrategia de racionalización | Generar campañas internas y externas que den a conocer los principales resultados de la estrategia de racionalización de trámites implementada | 2024-07-02 | 2024-09-30 | Jefatura de Procesos y Productividad | 0% | la actividad sera realizada en el tercer trimestre del año 2024, por ende, a la fecha se encuentra en 0% de ejecución.
Rendición de Cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Disponer el contenido en formato accesible. | Incluir en formato accesible el contenido de la Rendición de cuentas, para personas en condición de discapacidad visual, auditiva y psicosocial (mental) o intelectual. | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamiento | 0% | la actividad sera realizada en el cuatro trimestre del año 2024, por ende, a la fecha se encuentra en 0% de ejecución.
Rendición de Cuentas | Diálogo | Desarrollar ejercicios de participación previo a la rendición de cuentas | Desarrollo de ejercicios y campaña previa a la rendición con la ciudadanía. | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamiento | 0% | la actividad sera realizada en el cuatro trimestre del año 2024, por ende, a la fecha se encuentra en 0% de ejecución.
Rendición de Cuentas | Diálogo | Ejecutar la Rendición de Cuentas Vigencia 2023 | Ejecución de la Rendición de Cuentas | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamiento | 0% | la actividad sera realizada en el cuatro trimestre del año 2024, por ende, a la fecha se encuentra en 0% de ejecución.
Rendición de Cuentas | Diálogo | Generar encuesta de percepción sobre la audiencia pública de rendición de cuentas | Desarrollo de encuestas con los grupos de interes posterior a la rendición de cuentas. | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamiento | 0% | la actividad sera realizada en el cuatro trimestre del año 2024, por ende, a la fecha se encuentra en 0% de ejecución.
Rendición de Cuentas | Diálogo | Convocar a la ciudadana para que participe en la planeación institucional | Realizar la convocatoria para la participación de las partes interesadas sobre la formulación de la planeación estratégica institucional para la vigencia 2025. | 2024-09-03 | 2024-11-29 | Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información | 0% | Se observa que la actividad aun se encuentra en tiempo de realizarla dado que cuenta con fecha limite para ejecutarla el 31 de diciembre de 2024
Rendición de Cuentas | Diálogo | Realizar espacios de dialogo en doble vía con grupos de interés de la Gerencia de Cartera | Realizar espacios con grupos de interés donde se dé a conocer las acciones y actividades propias de la gerencia, generando un posicionamiento de marca y la visualizar ante otros organismos del estado y sociedad en general. | 2024-04-01 | 2024-06-28 | Gerencia de Cartera | 0% | Se observa que la actividad aun se encuentra en tiempo de realizarla dado que cuenta con fecha limite para ejecutarla el 28 de junio de 2024
Rendición de Cuentas | Diálogo | Realizar espacios de dialogo en doble vía con grupos de interés de la Gerencia Inmobiliaria | Realizar espacios con grupos de interés donde se dé a conocer las acciones y actividades propias de la gerencia, generando un posicionamiento de marca y la visualizar ante otros organismos del estado y sociedad en general. | 2024-07-02 | 2024-09-30 | Gerencia Inmobiliaria | 0% | Se observa que la actividad sera realizada durante el tercer trimestre de 2024.
Rendición de Cuentas | Diálogo | Realizar espacios de dialogo en doble vía con grupos de interés de la Gerencia Comercial | Realizar espacios con grupos de interés donde se dé a conocer las acciones y actividades propias de la gerencia, generando un posicionamiento de marca y la visualizar ante otros organismos del estado y sociedad en general. | 2024-07-02 | 2024-09-30 | Gerencia de Comercialización | 0% | En la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 19 de diciembre de 2022, se aprobó la eliminación de esta actividad con sus respectivas justificaciones según acta de comité. No obstante, se evidencia que esta programada la actividad para el tercer trimestre de 2024. NOTA: Esta actividad debe ser reevaluada por la Gerencia de Comercialización, con el fin que no impacte la gestión del proceso.
Rendición de Cuentas | Incentivos | Invitar a las veedurías ciudadanas para que ejerzan control social | Realizar campañas a través de redes sociales, invitando a las veedurías ciudadanas a ejercer control social a la gestión de CISA. | 2024-07-02 | 2024-09-30 | Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información | 0% | Se observa que la actividad aun se encuentra en tiempo de realizarla dado que cuenta con fecha limite para ejecutarla el 31 de diciembre de 2024
Rendición de Cuentas | Evaluación y retroalimentación | Realizar el autodiagnóstico del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" (DAFP) | Se realizará el autodiagnóstico formulado por el DAFP, para el "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2024-02-01 | 2024-03-27 | Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información | 100% | La Dirección de Planeación Estratégica y Sistemas de Información, realizo en el primer cuatrimestre de 2024, el autodiagnostico participativo.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Realizar seguimiento a las sugerencias de la encuesta de satisfacción/percepción | Realizar seguimiento a la ejecución de la implementación o no, de las sugerencias consolidadas en el transcurso del año, radicadas en el aplicativo destinado para tal fin y originadas de las encuestas de satisfacción y percepción derivadas de los bimestres noviembre a diciembre (vigencia 2023); enero a febrero, marzo a abril, mayo a junio, julio a agosto y septiembre a octubre (vigencia 2024), por parte de los procesos segun corresponda. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Jefatura de Relacionamiento con la Ciudadanía | 0% | Se observa que la actividad aun se encuentra en tiempo para su ejecucion dado que estan programadas para el segundo y cuarto trimestre de 2024.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento Humano | Realizar campañas y/o capacitaciones sobre la atención de solicitudes de los ciudadanos | Orientar y acompañar a los procesos en la generación de respuestas de las peticiones de los Ciudadanos por medio de campañas y/o capacitaciones. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Jefatura de Relacionamiento con la Ciudadanía | 25% | Se observa el “Informe Campañas y/o Capacitaciones primer Trimestre 2024”.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el Ciudadano | Realizar presentación del informe semestral: resultados encuesta satisfacción/percepción | La primer presentación del informe de resultados producto de la aplicación de las encuestas de satisfacción y percepción al CIGD, corresponderá al 2do semestre 2023. La segunda presentación del informe de resultados producto de la aplicación de las encuestas de satisfacción y percepción al CIGD, corresponderá al 1er semestre 2024 | 2024-01-02 | 2024-08-30 | Jefatura de Relacionamiento con la Ciudadanía | 50% | Se observó la presentación del informe de pqrds del segundo semestre de 2023, evidenciadose en dicho informe la encuesta de satisfacción, presnetada al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 26 de enero de 2024.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el Ciudadano | Publicar presentación de resultados: encuesta de satisfacción/percepción bimestral | Obtener las bases de PQRD y Tramite, donde se atendieron las solicitudes de los ciudadanos en el 2024 y aplicar por medio del Call Center la encuesta de Satisfacción y percepción a los ciudadanos de los bimestres enero a febrero, marzo a abril, mayo a junio, julio a agosto y septiembre a octubre. Con esta información, se consolidará la presentación y se publicará en la intranet de CISA. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Jefatura de Relacionamiento con la Ciudadanía | 20% | Se observa la publicación de los resultados de la encuesta de satisfacción y percepción del ciudadano en la intranet correspondientes al bimestre (enero - febrero de 2024).
Mecanismo para transparencia y acceso a la información | Lineamientos de Transparencia Activa, Criterio Diferencial de Accesibilidad y Monitoreo al acceso a la información pública | Generar escenarios de articulación o participación incidente con diferentes actores sociales, que faciliten la gestión de los activos que posee y pueda gestionar CISA | Identificar los actores sociales involucrados sobre los cuales se debe realizar acciones sociales que lleven a la movilización y/o normalización de los activos. Así mismo, programar los acercamientos con el fin de generar escenarios de articulación o participación, que faciliten los procesos y den curso a la gestión respectiva de los activos. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Gerencia Social | 0% | Se observa que la actividad en tiempo de cumplimiento.
Mecanismo para transparencia y acceso a la información | Lineamientos de Transparencia Activa, Criterio Diferencial de Accesibilidad y Monitoreo al acceso a la información pública | Socializar el proceso y resultado de la gestión de activos con los actores sociales involucrados | Realizar espacios con grupos de interés donde se dé a conocer las acciones y actividades propias de la gerencia, generando un posicionamiento de marca y visualización ante otros organismos del estado y sociedad en general | 2024-02-02 | 2024-12-29 | Gerencia Social | 0% | Se observa que la actividad esta programada para llevarse acabo durante los ultimos tres trimestres de 2024.
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia pasiva | Realizar la presentación del informe semestral de PQRD y Tramites | La primer presentación del informe de PQRD y Tramites al CIGD corresponderá al 2do semestre 2023. La segunda presentación del informe de PQRD y Tramites al CIGD, corresponderá al 1er semestre 2024 | 2024-01-02 | 2024-08-30 | Jefatura de Relacionamiento con la Ciudadanía | 50% | Se observó la presentacion del informe de pqrds del segundo semestre de 2023 al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 26 de enero de 2024.
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Instrumentos de Gestión de la Información | Presentar el cumplimiento de la Ley de Transparencia | Revisar y presentar el cumplimiento de la Matriz de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), según sus políticas y lineamientos. | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Dirección de Comunicaciones, Mercadeo y Relacionamiento | 0% | la actividad sera realizada en el cuatro trimestre del año 2024, por ende, a la fecha se encuentra en 0% de ejecución.
ELABORADO | MARIA MILENA BELTRAN SALCEDO- ABOGADO AUDITOR
APROBADO Y REVISADO | ELKIN ORLANDO ANGEL MUÑOZ - AUDITOR INTERNO
FECHA DE ELABORACIÓN | 2024-04-14
ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corte 30 de abril de 2024