## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 174
| Fecha | 2024-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 |  | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H08Feb14 | Supervisión se encuentra que, ni en las carpetas contractuales ni en los documentos referentes a la supervisión contractual, remitidos por la Entidad, se evidencian soportes suficientes que den cuenta de una adecuada labor de control y seguimiento de los contratos, propio de los supervisor (H08-feb14) | Lo anterior se origina, además del incumplimiento de los deberes impuestos a los supervisores en el reglamento interno, por debilidades en las labores de control y seguimiento en la ejecución contractual | Realizar Manual de supervisión con todos sus anexos | Realizar Manual de supervisión con anexos donde se definen todas las acciones y responsabilidades que se adquieren con la supervisión de los contratos | Manual de supervisión aprobado | Manual de supervisión aprobado | 1 | 2023-01-16 | 2023-06-30 | 1 | En verificacion de efectividad por parte de la Auditoría Interna.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11Feb14 | Actividad Procesal De conformidad con sus manuales de responsabilidad, CISA tiene el deber de realizar la vigilancia, seguimiento y control a los procesos judiciales administrativos, debe verificar la calidad del trabajo realizado por los abogados externos contratados por la entidad Según se evidenció, este control y seguimiento no es eficaz (H11-feb14) | Lo anterior se origina porque en comparación a la cantidad de procesos existentes y a la importancia misional que tiene para la Entidad la representación judicial y administrativa, la entidad no destina recursos suficientes para hacer un adecuado seguimiento | Implementar comités de seguimiento a las jefaturas jurídicas de las sucursales con el propósito de supervisar las gestiones respecto del seguimiento que adelantan al portafolio y a sus abogados adscritos portafolio y a sus abogados adscritos. | Seguimiento de la Gerencia Jurídica del Negocio a la gestión que hacen las Jefaturas jurídicas de las zonas respecto del seguimiento de los procesos de cartera (top 50 por saldo capital) a cargo de los abogados adscritos | Actas semestrales de Seguimiento de la Gerencia jurídica a las Gerencias jurídicas de cada Zona | Actas semestrales de Seguimiento de la Gerencia jurídica a las Gerencias jurídicas de cada Zona | 8 | 2021-07-22 | 2022-06-30 | 1 | En verificacion de efectividad por parte de la Auditoría Interna.
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12Feb14 | Datos Reportados en TEMIS De conformidad al Manual de Responsabilidades, los Jefes Jurídicos de las Sucursales tienen el deber de realizar seguimiento y control a los procesos pendientes asignados a la sucursal. Así mismo deben verificar la calidad del trabajo realizado por los abogados externos contratados por la entidad. (H12.-feb14) | No se registran observaciones en varias actuaciones, se indica que no hay medidas cautelares cuando sí, no se reporta actuación en el histórico de actuaciones, el número de radicación para identificar el proceso en la rama judicial, no se indica en el aplicativo y en otros casos el reportado en el aplicativo TEMIS no corresponde al del proceso o no arroja ningún resultado de búsqueda | Actualizar la información procesal en el aplicativo Temis de los procesos cuyo saldo capital sea superior a 10 millones de pesos y tengan abogado externo asignado | Generar un informe de procesos con destino a cada una de las gerencias de las oficinas de zona de la entidad, información procesal que les servirá de apoyo para la ubicación y acceso a los expedientes en los diferentes despachos judiciales. | Informes | Informes | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 1 | En verificacion de efectividad por parte de la Auditoría Interna.
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12Feb14 | Datos Reportados en TEMIS De conformidad al Manual de Responsabilidades, los Jefes Jurídicos de las Sucursales tienen el deber de realizar seguimiento y control a los procesos pendientes asignados a la sucursal. Así mismo deben verificar la calidad del trabajo realizado por los abogados externos contratados por la entidad. (H12.-feb14) | No se registran observaciones en varias actuaciones, se indica que no hay medidas cautelares cuando sí, no se reporta actuación en el histórico de actuaciones, el número de radicación para identificar el proceso en la rama judicial, no se indica en el aplicativo y en otros casos el reportado en el aplicativo TEMIS no corresponde al del proceso o no arroja ningún resultado de búsqueda | Actualizar la información procesal en el aplicativo Temis de los procesos cuyo saldo capital sea superior a 10 millones de pesos y tengan abogado externo asignado | Generar informe trimestral con destino a cada una de las gerencias de las oficinas de zona de la entidad, con la información procesal correspondiente a las etapas y actuaciones, datos que les servirá de apoyo para la toma de decisiones. | Informes | Informes | 2 | 2021-07-22 | 2021-12-30 | 1 | En verificacion de efectividad por parte de la Auditoría Interna.
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12Feb14 | Datos Reportados en TEMIS De conformidad al Manual de Responsabilidades, los Jefes Jurídicos de las Sucursales tienen el deber de realizar seguimiento y control a los procesos pendientes asignados a la sucursal. Así mismo deben verificar la calidad del trabajo realizado por los abogados externos contratados por la entidad. (H12.-feb14) | No se registran observaciones en varias actuaciones, se indica que no hay medidas cautelares cuando sí, no se reporta actuación en el histórico de actuaciones, el número de radicación para identificar el proceso en la rama judicial, no se indica en el aplicativo y en otros casos el reportado en el aplicativo TEMIS no corresponde al del proceso o no arroja ningún resultado de búsqueda | Actualizar la información procesal en el aplicativo Temis de los procesos cuyo saldo capital sea superior a 10 millones de pesos y tengan abogado externo asignado | Generar informe trimestral con destino a cada una de las gerencias de la oficina de zona de la entidad, con la información procesal correspondiente a los números de radicación, datos que les permitirá ubicar y acceder a los procesos. | Informes | Informes | 2 | 2021-07-22 | 2021-12-30 | 1 | En verificacion de efectividad por parte de la Auditoría Interna.
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18Feb14 | Cuenta Deudores A 31 de diciembre de 2011, en la cuenta deudores se presentan incertidumbres por $2.363 millones, sobreestimaciones por $150 millones y subestimaciones por $104 millones; por su parte, a 31 de diciembre de 2012, las incertidumbres suman $17.657,1millones, las sobrestimaciones $119 millones y subestimaciones $104,5 millones (H18-feb14) | Se origina porque los saldos de esta cuenta incluyen partidas con antigüedad superior a 5 años; obligaciones inexistentes o sobre las cuales no pueden efectuar acciones de cobro; anticipos y cajas menores sin legalizar, anticipos entregados para legalización de inmuebles, valores de arrendamiento pendientes de cruce | Desarrollo de actividades para la depuración de las cuentas de deudores relacionadas en el hallazgo | Resultado de la revisión adelantada por la Vicepresidencia de Operaciones, a través de su Gerencia Inmobiliaria según sea el caso, se realizarán las acciones de cobro pre-jurídico de aquellos saldos que pueden cobrarse para las cuentas relacionadas con el contrato interadministrativo de INVIAS y las cuentas relacionadas con predios en proindivisos | Informe de gestión de las partidas conciliadas - INVIAS (1),Informe de gestión de las partidas conciliadas - predios en proindivisos (1) | Informe de gestión de las partidas conciliadas - INVIAS (1),Informe de gestión de las partidas conciliadas - predios en proindivisos (1) | 2 | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 0 | En tiempo de ejecución
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18Feb14 | Cuenta Deudores A 31 de diciembre de 2011, en la cuenta deudores se presentan incertidumbres por $2.363 millones, sobreestimaciones por $150 millones y subestimaciones por $104 millones; por su parte, a 31 de diciembre de 2012, las incertidumbres suman $17.657,1millones, las sobrestimaciones $119 millones y subestimaciones $104,5 millones (H18-feb14) | Se origina porque los saldos de esta cuenta incluyen partidas con antigüedad superior a 5 años; obligaciones inexistentes o sobre las cuales no pueden efectuar acciones de cobro; anticipos y cajas menores sin legalizar, anticipos entregados para legalización de inmuebles, valores de arrendamiento pendientes de cruce | Desarrollo de actividades para la depuración de las cuentas de deudores relacionadas en el hallazgo | Adelantar el trámite correspondiente ante la Dirección Jurídica CISA para adelantar el proceso judicial cuando proceda y a la Gerencia Financiera para que esta cite a Comité de Depuración Contable), que permita el saneamiento contable de las partidas para las cuentas relacionadas con el contrato interadministrativo de INVIAS y las cuentas relacionadas con predios en proindivisos | Informe de gestión de las partidas conciliadas - INVIAS (1), Informe de gestión de las partidas conciliadas - predios en proindivisos (1) | Informe de gestión de las partidas conciliadas - INVIAS (1), Informe de gestión de las partidas conciliadas - predios en proindivisos (1) | 2 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 0 | En tiempo de ejecución
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H27Feb14 | Estado Jurídico de Inmuebles CISA adelanta el pago de todos los gastos en que incurre el inmueble hasta que se logra su saneamiento y comercialización (impuestos, seguros, administración, servicios públicos, avalúos, honorarios jurídicos y técnicos) (H27-feb14) | Falta de gestión e incumplimiento de lo establecido en la Circular Normativa de CISA No. 85 | Depuración de la herramienta de administración de inmuebles Olympus sobre inmuebles no comercializables con saneamiento jurídico | Realizar seguimiento a las actuaciones jurídicas efectuadas a los inmuebles no comercializables con saneamiento jurídico, actualizar el aplicativo Olympus en el módulo de gravámenes y remitir el reporte actualizado del estado de cada proceso a la Gerencia Inmuebles al corte de cada trimestre. | Informe de avance trimestral | Informe de avance trimestral | 3 | 2021-10-01 | 2022-07-31 | 1 | En verificacion de efectividad por parte de la Auditoría Interna.
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H27Feb14 | Estado Jurídico de Inmuebles CISA adelanta el pago de todos los gastos en que incurre el inmueble hasta que se logra su saneamiento y comercialización (impuestos, seguros, administración, servicios públicos, avalúos, honorarios jurídicos y técnicos) (H27-feb14) | Falta de gestión e incumplimiento de lo establecido en la Circular Normativa de CISA No. 85 | Depuración de la herramienta de administración de inmuebles Olympus sobre inmuebles no comercializables con saneamiento jurídico | Validar que el reporte de estados generado por el aplicativo Olympus coincida con la información entregada por la GJN al corte de cada trimestre | Informe de avance trimestral | Informe de avance trimestral | 3 | 2021-10-01 | 2022-07-31 | 1 | En verificacion de efectividad por parte de la Auditoría Interna.
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H04Jun14 | APLICATIVO Temis Seguimiento y Control Pareo ActuacionesSe evidencia falta de seguimiento y control a la obligación de apoderados externos con respecto a crear alimentar y actualizar la información de los procesos vía Web TEMIS, ya que en los procesos no se ha realizado el registro, lo cual no permite conocer el estado actual de los procesos para la toma de decisiones (H4-jun14) | Falta de seguimiento y control a las obligaciones de los apoderados externos con respecto a crear, alimentar y actualizar la información de los procesos vía Web | Implementar nuevas gestiones con los jefes jurídicos de cada zona con el fin de dar cumplimiento al cargue de la información en el aplicativo TEMIS | Requerimientos trimestrales de los jefes jurídicos de las zonas a los abogados externos con el fin de insistir en la obligación del ingreso de información a la página Temis web, advirtiendo que el incumplimiento les genera un impacto negativo en su calificación semestral. | Actas Semestrales de Seguimiento de la Gerencia jurídica a las Gerencias jurídicas de cada Zona | Actas Semestrales de Seguimiento de la Gerencia jurídica a las Gerencias jurídicas de cada Zona | 8 | 2021-07-22 | 2022-06-30 | 1 | En verificacion de efectividad por parte de la Auditoría Interna.
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H09Feb14 | Inventario Final de Inmuebles Según base de datos de CISA hay 24 inmuebles de las vigencias 2003,2005 y 2007 por $1.036.5 mill en depuración contable. 22 corresponden a la venta realizada a CGA y son propiedad de CGA, pues se efectuó el pago por esta transacción; las escrituras están a nombre de CISA por cuanto los juzgados no permitieron que se cediera el proceso al comprador(H9-jun14) | Falta de actualización del inventario y depuración del inventario. | Depuración del inventario de inmuebles. | Depurar y actualizar el inventario de inmuebles propios de CISA y la respectiva validación de la titularidad a través del VUR. | Inventario actualizado de los inmuebles (1) y Soporte consulta VUR (1). | Inventario actualizado de los inmuebles (1) y Soporte consulta VUR (1). | 1 | 2024-03-15 | 2024-08-30 | 0 | Accion reevaluada y ajustada en fechas de cumplimiento, aprobadas en el comité Institucional de Gestión y Desempeño según acta No.02 del 07 de marzo de 2024.
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13Jun14 | Ejecución Presupuestal 2013 Central de Inversiones S.A. -CISA para la vigencia 2013 presenta una ejecución del 38% en sus ingresos, situación muy similar presentada en las vigencias anteriores (2011 y 2012) (H13-jun14) | Los incumplimientos en las metas y presupuestos se generan como consecuencia de deficiencias en el análisis realizado al interior de la entidad al momento de determinar las metas del plan estratégico y de los presupuestos. | Se realizará seguimiento de manera semestral la plataforma estratégica aprobada para la vigencia 2023. | Se realizará seguimiento de manera semestral la plataforma estratégica aprobada para la vigencia 2023. | Informe | Informe | 2 | 2023-07-21 | 2024-01-31 | 1 | En verificacion de efectividad por parte de la Auditoría Interna.
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1.1Dic17 | Inmuebles registrados en los Inventarios cuyo titular no es CISASe encontraron 6 inmuebles registrados en el Aplicativo Olympus ( administrador de la información de bienes inmuebles), los que al ser cotejados con los Certificados de Tradición y Libertad se evidenció que el propietario no es CISA sino otros terceros: ID 2011, 6503, 6650, 15852, 2134 y 15705 | Falta de sinergia entre el área de cartera e inmuebles para dinamizar la depuración del inventario proveniente de cartera. | Inventarios de Inmuebles propios Cisa | Continuar el seguimiento al estado de los procesos jurídicos de los inmuebles aún pendientes IDs 6503 y 6650 hasta su definición y actualización en el aplicativo Olympus. | Seguimientos semestrales | Seguimientos semestrales | 1 | 2024-03-07 | 2024-12-13 | 0 | Accion reevaluada y ajustada en fechas de cumplimiento, aprobadas en el comité Institucional de Gestión y Desempeño según acta No.02 del 07 de marzo de 2024.
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1.NOV22 | No se establece de forma clara un procedimiento a seguir cuando los bienes inmuebles ya sobrepasaron el tiempo máximo de comercialización sin que se logre efectivamente la venta de éste, además, de solicitar o realizar una reclasificación | No son claras las directrices definidas para los inmuebles que superan el tiempo de comercialización y ya había sido reclasificados | Revisión periódica del estatus Jurídico de inmuebles que presentan afectaciones jurídicas donde se encuentra en litigio la propiedad de CISA (Falsa tradición) | Revisión y ajuste de la circular normativa 069 | Procedimiento circular 69. | Procedimiento circular 69. | 1 | 2024-03-07 | 2024-08-30 | 0 | Accion reevaluada y ajustada en fechas de cumplimiento, aprobadas en el comité Institucional de Gestión y Desempeño según acta No.02 del 07 de marzo de 2024.
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2.NOV22 | En 2009, CISA adquirió un predio que estaba arrendado sin que a la fecha haya logrado su restitución ni disponibilidad total del bien para la comercialización debido a la falta de legitimación en la causa por activa de CISA, por la aparente falta de trámite y/o de notificación de la cesión del CTO de arrendamiento. | Es evidente la falta de idoneidad de las acciones o actuaciones utilizadas por la entidad para producir y conseguir los efectos necesarios, debido a la falta de elementos esenciales o requisitos propios del proceso judicial seleccionado. | Revisión y ajuste de la circular normativa 069 difiriendo criterios y/o proceder para los inmuebles que sobrepasen los tiempos de su comercialización. | Realizar saneamiento jurídico y técnico que permita la movilización del activo | Informe de acciones realizadas al inmueble para la movilización del activo. | Informe de acciones realizadas al inmueble para la movilización del activo. | 1 | 2024-03-07 | 2024-08-30 | 0 | Accion reevaluada y ajustada en fechas de cumplimiento, aprobadas en el comité Institucional de Gestión y Desempeño según acta No.02 del 07 de marzo de 2024.
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H3.NOV22 | CISA no está publicando en la página WEB todos los inmuebles propios que están para comercializar, ni todos los inmuebles de SAE que están disponibles, como lo establece la circular No. 069 y el contrato CM-011- 2015 suscrito con SAE. | Falta de seguimiento a publicación inmuebles. | Validación y verificación de los inmuebles que se encuentran en estado de comercialización | Verificar los cargues de información y las publicaciones que se generen de los inmuebles en estado de comercialización o que cumplan con lo requerido para iniciar las actividades comerciales, esta validación se realizará para inmuebles propios y para los que sean entregados por terceros en contratos de comercialización | (2) Informe trimestral de la publicación de inmuebles a comercializar | (2) Informe trimestral de la publicación de inmuebles a comercializar | 2 | 2024-03-07 | 2024-09-30 | 0 | Accion reevaluada y ajustada en fechas de cumplimiento, aprobadas en el comité Institucional de Gestión y Desempeño según acta No.02 del 07 de marzo de 2024.
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H4.NOV22 | De la información de los 64 inmuebles solicitados por la CGR, CISA solamente entregó carpetas físicas de 46, que estaban incompletas (como actas y conceptos de saneamiento entre otros), tampoco está cargada en el aplicativo Olympus en medio digital | No existen orientaciones claras sobre los tipos de documentos y su debida conservación | La actualización y publicación inventario CISA SAE en estado comercializable | Incorporar en la circular normativa 69 tipos de documentos y su forma de conservación de acuerdo con la TRD definida | circular normativa 69 actualizada. | circular normativa 69 actualizada. | 1 | 2024-03-07 | 2024-12-31 | 0 | Accion reevaluada y ajustada en fechas de cumplimiento, aprobadas en el comité Institucional de Gestión y Desempeño según acta No.02 del 07 de marzo de 2024.
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.NOV22 | En el inventario a 31/12/2022 aparecen inm en estado de “trámite de venta” después de haber terminado todo el proceso de comercialización (CISA recibió el dinero) y no se ha realizado la entrega física del inmueble a los compradores por tener pendiente saneamiento o algún tipo de actividad por realizar para culminar el trámite de comercialización | Deficiencias en la depuración y formalización de los procesos de comercialización y la actualización de inventarios. | Incorporar en la circular normativa 69 tipos de documentos y su forma de conservación de acuerdo con la TRD definida | Realizar arqueo y depuración del inventario de inmuebles propios de CISA determinando su estado para saneamiento y entrega. | informe inventario inmuebles con estado actualizado. | informe inventario inmuebles con estado actualizado. | 1 | 2024-03-07 | 2024-09-30 | 0 | Accion reevaluada y ajustada en fechas de cumplimiento, aprobadas en el comité Institucional de Gestión y Desempeño según acta No.02 del 07 de marzo de 2024.
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6.NOV22 | En los sistemas de información de la entidad, un certificado catastral de fecha 23/03/2022 en el que figura CISA como propietario y titular de la obligación tributaria del predio Gabinete en el Municipio de Guadalupe – Huila. Este mismo predio figura a octubre de 2022, en la base de datos de inm de propiedad de CISAa pesar de haber sido transferido en nov de 2012. | Deficiencias en la depuración y formalización de los procesos de comercialización y la actualización de inventarios. | Realizar arqueo y depuración del inventario de inmuebles propios de CISA determinando su estado. | Realizar saneamiento jurídico y técnico que permita la movilización del activo | Informe de acciones realizadas al inmueble para la movilización del activo | Informe de acciones realizadas al inmueble para la movilización del activo | 1 | 2024-03-07 | 2023-10-31 | 0 | Accion reevaluada y ajustada en fechas de cumplimiento, aprobadas en el comité Institucional de Gestión y Desempeño según acta No.02 del 07 de marzo de 2024.
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7.NOV22 | De la muestra de inm seleccionada el 65,58% corresponde a impuestos, el 17,32% a vigilancia y el 17,1% gastos admon se destaca que para algunos inmuebles (ID 17872 y 18557) el valor de los gastos supera el valor del avalúo hasta en 282%, para los(ID 139, 11409, 17107, 18502, 18524 y 18846) los gastos representan el 30% y hasta el 63,7% del valor del avalúo. | Deficiencias en la depuración y formalización de los procesos de comercialización y la actualización de inventarios. | Realizar saneamiento jurídico y técnico que permita la movilización del activo | Definir e implementar estrategias para la comercialización de los activos identificados o generar acciones para su movilización y depuración del inventario | Estrategias de comercialización o movilización de inmuebles implementadas | Estrategias de comercialización o movilización de inmuebles implementadas | 2 | 2024-07-07 | 2024-08-30 | 0 | Accion reevaluada y ajustada en fechas de cumplimiento, aprobadas en el comité Institucional de Gestión y Desempeño según acta No.02 del 07 de marzo de 2024.
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8.NOV22 | Los líderes de las diferentes áreas no cumplen con la función de revisar y reportar oportunamente al oficial de Seguridad y/o al administrador el traslado o retiro de funcionarios de planta y terceros para que se inhabiliten los permisos asignados en los aplicativos misionales, es así como en la vigencia 2021 en los informes mensuales de perfiles de aplicativos | Falta de Seguimiento salida personal | Verificación del flujo de la salida del personal de la Vicepresidencia de Operaciones | Solicitar a la Gerencia de Recursos que cada vez que se genere un flujo de salida de personal de la Vicepresidencia de Operaciones, se informe el radicado para hacerle seguimiento | Informe mensual de seguimiento del flujo de los radicados (6) | Informe mensual de seguimiento del flujo de los radicados (6) | 1 | 2024-03-07 | 2024-08-30 | 0 | Accion reevaluada y ajustada en fechas de cumplimiento, aprobadas en el comité Institucional de Gestión y Desempeño según acta No.02 del 07 de marzo de 2024.
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H01DIC2023 | Reserva vial Salamanca y Calatayud - ID 4408: el inmueble con ID 4408, si bien no es catalogado como un bien de uso público, fue de conocimiento de la Entidad al momento de la compra que sobre él recaía una afectación que lo haría de difícil comercialización sobre todo porque en cualquier momento la Administración puede estimar necesaria la adquisición del bien. | El procedimiento para la compra no cuenta con el sustento técnico suficiente | Actualizar la Circular Normativa 123 aplicable a las gerencias de estructuración y valoración | La Vicepresidencia de Soluciones para el Estado realizó una actualización de procedimiento y normativas para la compra de inmuebles. | actualización circular y anexos | actualización circular y anexos | 1 | 2024-01-15 | 2024-06-30 | 1 | Verificación de efectividad por parte de la auditoría interna
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H02DIC2023 | Escritura pública - ID 18087: 2 años después de haberse suscrito la escritura pública, no se ha realizada la inscripción en la oficina de registro público. | En el marco del procedimiento, la obligación de registrar la escritura está en cabeza del comprador | Incluir en los documentos de promesa y escritura de compraventa de inmuebles propiedad de CISA la obligación expresa de registrar la escritura publica en ORIP por parte del comprador, condición necesaria para la entrega del inmueble. | Solicitar modificación de formato promesa de compraventa y minuta de compra venta. Actualización de Circular Normativa en lo concerniente con la entrega del inmueble. | actualización circular y anexos | actualización circular y anexos | 1 | 2024-01-15 | 2024-06-30 | 1 | Verificación de efectividad por parte de la auditoría interna
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H03DIC2023 | Movilización del inmueble - ID 18049: al revisar el expediente en físico y digital, no se evidencian gestiones concretas por parte de CISA ante la Alcaldía de Santa Marta. Se han realizado pagos por impuestos desde el 2013 al 2020, Solo se realizaron gestiones hasta el año 2020 y, aun así, hasta la fecha de la presente auditoría, el bien inmueble continua a nombre de CISA. | Falta de estrategias para la movilización de inmuebles | Generación hoja de ruta para la movilización por vias diferentes a la comercialización, en atención a aplicación de competencias normativas de Central de inversiones S.A. y las necesidades que se originen por las entidades de orden nacional y territorial. | Verificación de aspectos juridicos y técnicos del inmueble para determinar otras vias de movilización de acuerdo con las dinamicas de cada equipo de trabajo ( técnico-Juridica, transferencia a titulo gratuito) | Hoja de ruta de movilización para cada inmueble que ingrese al inventario propio de CISA | Hoja de ruta de movilización para cada inmueble que ingrese al inventario propio de CISA | 1 | 2024-01-15 | 2024-07-31 | 1 | Verificación de efectividad por parte de la auditoría interna
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H04DIC2023 | Información Reportada en el Aplicativo Olympus y documentos Carpeta en Físico ID 16569 no se encuentra soportado en que área de la finca fueron realizados los gastos de obras de adecuación cubierta inmueble y cerramiento, si fue en: el ordeñadero, casa mayordomo, caballerizas o casa principal, la cual segun avalúo del 10/12/ 2021, se encuentra en condiciones infraestructura en mal estado | No se están usando los formatos, ni se ha dejando evidencia de las aprobaciones y de las solicitudes de los servicios en los formatos de informes contractuales o informes de intervención | Actualización Circular normativa 070 | Se actualizará la Circular normativa 070, formatos de requerimientos de seguridad, mantenimiento y aseo, la cual deberá ser aprobada por el gerente inmobiliario y la vicepresidencia de operaciones. | actualización de circular | actualización de circular | 1 | 2024-01-15 | 2024-07-31 | 0 | En tiempo de ejecucion.
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H05DIC2023 | Información Reportada del ID 18049: No se evidenció en el aplicativo OLYMPUS y en la carpeta en físico, los soportes del pago realizado por concepto de predial, de la vigencia 2020. | Inadecuada gestión de actualización del aplicativo de inmuebles- gestión documental . | Consolidar y remitir por parte de la Vicepresidencia de Operaciones la Tabla de retención documental TRD para el tema de inmuebles a los líderes de proceso de Gestión Documental. | la Vicepresidencia de Operaciones realizara una solicitud de actualización sobre la Tabla de retención documental TRD para el tema de inmuebles, esta sera remitida a los líderes de proceso de Gestión Documental. | Correo electronico de proyección de TRD remitirda. | Correo electronico de proyección de TRD remitirda. | 2 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0 | En tiempo de ejecucion.
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H06DIC2023 | Documentación ID 19288: En la carpeta en físico no se evidencian actuaciones y documentación desde el acta de transferencia por parte del P.A.R.I.S.S en Liquidación y recepción del inmueble por parte de CISA. Por otra parte, respecto del informe de avalúo del 07/12/2022, se observó inconsistencias en las fechas de realización de dicho avalúo en el reporte en el aplicativo OLYMPUS. | Inadecuada gestión de actualización del aplicativo de inmuebles- gestión documental | Consolidar y remitir por parte de la Vicepresidencia de Operaciones la Tabla de retención documental TRD para el tema de inmuebles a los líderes de proceso de Gestión Documental. | la Vicepresidencia de Operaciones realizara una solicitud de actualización sobre la Tabla de retención documental TRD para el tema de inmuebles, esta sera remitida a los líderes de proceso de Gestión Documental. | Correo electronico de proyección de TRD remitirda. | Correo electronico de proyección de TRD remitirda. | 2 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0 | En tiempo de ejecucion.
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H07DIC2023 | Registro en el Sistema por Pago por Concepto de Impuestos ID 17180: Se evidenció el pago por concepto de impuesto de la vigencia 2018 por valor de $524.827.000., y al momento de hacer la revisión en el módulo de “Gastos” del aplicativo Olympus, se registró por un valor de $1.055.551.000, con respecto al pago de la vigencia 2018, no coincidiendo con la realidad. | inconsistencia de información reportada por el sistema de información, debido a duplicidad o los diferentes módulos | Unificar información de Módulos de información del ID 17180, por del apoyo gerente de sistemas de información. | Unificar información de Módulos de información del ID 17180, por del apoyo gerente de sistemas de información. | Actualización de sistema de Información. | Actualización de sistema de Información. | 1 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | 0 | En tiempo de ejecucion.
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H08DIC2023 | se evidenció en el aplicativo Olympus el valor catastral del inm ID 17180, para el 2023 está por valor de $24.291.322.000,CISA realizó el pago por concepto de impuesto predial (2023) según el avalúo catastral por valor de $713.437.000,00., el cual, al hacer la comparación con el valor comercial de la misma vigencia, no se encuentra actualizado a la realidad del valor del predio. | Falta de aplicación de las políticas y lineamientos para el saneamiento de los inmuebles. | Actualización de procedimiento y solictud de ajuste avalúo | Por parte de la Gerencia técnica de predios se solicitara la actualización del avalúo catastral al IGAC o al gestor catastral correspondiente por los medios requeiridos. | Solicitud de Radicación de ajsute en el Avalúo 17180. | Solicitud de Radicación de ajsute en el Avalúo 17180. | 1 | 2024-01-15 | 2024-06-30 | 1 | Verificación de efectividad por parte de la auditoría interna
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H09DIC2023 | ID 17088,CISA recibió este predio de la DIAN, sin verificar su saneamiento,el predio cuenta con diferencias de áreas en los registros notariales y en el certificado de tradición y libertad,contaba con una deuda tributaria por concepto de impuesto predial,por lo cual CISA asumio la deuda y pago $24.288.692 por los años 2003 a 2009 siendo su transferencia el 16/06/2011. | Falta de aplicación de las políticas y lineamientos para los inmuebles. | Generación hoja de ruta para la movilización por vias diferentes a la comercialización, en atención a aplicación de competencias normativas de Central de inversiones S.A. y las necesidades que se originen por las entidades de orden nacional y territorial. | Generación hoja de ruta para la movilización inmueble 17088 | Hoja de ruta de movilización ID 17088. | Hoja de ruta de movilización ID 17088. | 1 | 2024-01-15 | 2024-07-31 | 1 | Verificación de efectividad por parte de la auditoría interna
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10DIC2023 | Publicidad de Comercialización del Predio ID 17088: se tramitó la publicación de venta del predio incumpliendo las condiciones para la comercialización del bien inmueble, en lo referente a que se debe en la presentación de venta relacionar todas las anotaciones de las situaciones administrativas y/o limitaciones del predio | Falta de seguimiento y control para verificar las areas de tal predio. | Creación de ficha de comercialización del inmueble en estado disponible para la venta, la cual debera contener en el caso de teneralas anotaciones administrativas y limitaciones al predio para su divulgación en el marco de la comercialización. | Generación hoja de ruta para la movilización inmueble 17088 | Generación hoja de ruta para la movilización inmueble 17088 | Generación hoja de ruta para la movilización inmueble 17088 | 1 | 2024-01-15 | 2024-07-31 | 1 | Verificación de efectividad por parte de la auditoría interna
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11DIC2023 | Estudio de Títulos Inmueble con ID 17088: para el ejercicio de saneamiento predial, existen múltiples contratos sobre la misma situación sin generar concepto definitivo, en lo referente a la actividad acerca del estudio de títulos | falta de seguimiento, control, compromiso, gestión. | Actualización de procedimiento de estudio de titulo y responsables | Realizar el Conceptos de estudio de titulo | Conceptos de estudio de titulo | Conceptos de estudio de titulo | 1 | 2024-01-15 | 2024-07-31 | 1 | Verificación de efectividad por parte de la auditoría interna
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H12DIC2023 | Registro de Documentación ID 17088: Dentro de la revisión del predio identificado con ID 17088, se evidenció que en el expediente físico reposan documentos que corresponden a otros predios o presentan de manera equivoca su diligenciamiento o referenciación, específicamente identificados en los folios 194, 245 a 247, 310, 578 y 619 a 620 | Inadecuada gestión de actualización del aplicativo de inmuebles- gestión documental | Consolidar y remitir por parte de la Vicepresidencia de Operaciones la Tabla de retención documental TRD para el tema de inmuebles a los líderes de proceso de Gestión Documental. | la Vicepresidencia de Operaciones realizara una solicitud de actualización sobre la Tabla de retención documental TRD para el tema de inmuebles, esta sera remitida a los líderes de proceso de Gestión Documental. | Correo electronico de proyección de TRD remitirda. | Correo electronico de proyección de TRD remitirda. | 2 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0 | En tiempo de ejecucion.
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H13DIC2023 | ID 17120: El folio 5 se presenta de manera incompleta, en el folio 283 y 284 presentan tachones y correcciones con mala presentación de los documentos. Así se presenta en varios folios en adelante hasta el folio 297, el folio 286 no tiene ningún tipo de información, el folio 319 a 320 presenta información de otro predio un otrosí al contrato de compraventa del predio con ID 17861. | Inadecuada gestión de actualización del aplicativo de inmuebles- gestión documental | Consolidar y remitir por parte de la Vicepresidencia de Operaciones la Tabla de retención documental TRD para el tema de inmuebles a los líderes de proceso de Gestión Documental. | la Vicepresidencia de Operaciones realizara una solicitud de actualización sobre la Tabla de retención documental TRD para el tema de inmuebles, esta sera remitida a los líderes de proceso de Gestión Documental. | Correo electronico de proyección de TRD remitirda. | Correo electronico de proyección de TRD remitirda. | 2 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0 | En tiempo de ejecucion.
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H14DIC2023 | Información Inmueble identificado con el ID 5616: la información contenida en el expediente físico del inmueble, así como la que se registra en los aplicativos no cumple con los criterios mínimos de organización y no está debidamente soportada | Inadecuada gestión de actualización del aplicativo de inmuebles- gestión documental | Consolidar y remitir por parte de la Vicepresidencia de Operaciones la Tabla de retención documental TRD para el tema de inmuebles a los líderes de proceso de Gestión Documental. | la Vicepresidencia de Operaciones realizara una solicitud de actualización sobre la Tabla de retención documental TRD para el tema de inmuebles, esta sera remitida a los líderes de proceso de Gestión Documental. | Correo electronico de proyección de TRD remitirda. | Correo electronico de proyección de TRD remitirda. | 2 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0 | En tiempo de ejecucion.
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H15DIC2023 | ID 19383 la información no está cargada en su totalidad. No se reporta clasificación del bien, ni las 10 ofertas indicadas por la Entidad que se han recibido sobre el mismo, no se evidencia datos fundamentales como el valor de venta del bien, los gastos admon registrados en el aplicativo son por valor de $58.346; sin embargo, CISA informa que los gastos ascienden a la suma de $73.268.921 | Inadecuada gestión de actualización del aplicativo de inmuebles- gestión documental | Consolidar y remitir por parte de la Vicepresidencia de Operaciones la Tabla de retención documental TRD para el tema de inmuebles a los líderes de proceso de Gestión Documental. | la Vicepresidencia de Operaciones realizara una solicitud de actualización sobre la Tabla de retención documental TRD para el tema de inmuebles, esta sera remitida a los líderes de proceso de Gestión Documental. | Correo electronico de proyección de TRD remitirda. | Correo electronico de proyección de TRD remitirda. | 2 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0 | En tiempo de ejecucion.
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H16DIC2023 | Información Reportada Olympus ID 17394: la información no está actualizada, ya que se reporta el bien en estado de ocupación desde el 14 de febrero de 2012; sin embargo, de consulta realizada con la Entidad en el mes de marzo se logró la entrega del inmueble, en este momento se encuentra custodiado y en posesión de CISA S.A. Lo mismo ocurre con la relación de gastos administrativos. | Falta de actualización de sistemas de información | Actualización circular normativa en lo relacionado con la creación de ID y la transferencia de dominio de los inmuebles a CISA. | Actualizar la circular normativa en lo relacionado con la creación de ID y la transferencia de dominio de los inmuebles a CISA. | Circular normativa actualizada. | Circular normativa actualizada. | 1 | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 0 | En tiempo de ejecucion.
38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17DIC2023 | Los activos inm relacionados en su mayoría fueron transferidos a CISA a título gratuito, algunos con finalidad o destinación social especifica, no solo sobrepasaron en gran medida el tiempo de comercialización, movilización y/o enajenación, sino que en el transcurso de ese amplio margen de tiempo CISA ha asumido los gastos de admon que superan los $ 14.593.585.493,77 solo para estos inm | Falta de estrategias para la movilización de inmuebles | Generación de procesos de movilización por vias diferentes a la comercialización, en atención a aplicación de competencias normativas de Central de inversiones S.A. y las necesidades que se originen por las entidades de orden nacional y territorial. | Verificación de aspectos juridicos y técnicos del inmueble para determinar otras vias de movilización de acuerdo con las dinamicas de cada equipo de trabajo ( técnico-Juridica, transferencia a titulo gratuito) | Hoja de ruta de movilización inmuebles solictados. | Hoja de ruta de movilización inmuebles solictados. | 1 | 2024-01-15 | 2024-07-31 | 0 | En tiempo de ejecucion.
39 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18DIC2023 | ID 18572 en 9 años CISA no realizó ninguna actuación tendiente a subsanar la situación, solo hasta mayo del 2023 inició trámite admon ante la SNR, solicitando que la Oficina de Instrumentos Públicos de Girardot cancele el respectivo folio de matrícula inm, proceso admon que se encuentra en curso. CISAcanceló cuota de administración desde el nov de 2014 a feb 2023, por$256.042.039 | Falta de estrategias para la movilización de inmuebles | Generación de procesos de movilización por vias diferentes a la comercialización, en atención a aplicación de competencias normativas de Central de inversiones S.A. y las necesidades que se originen por las entidades de orden nacional y territorial. | Verificación de aspectos juridicos y técnicos del inmueble para determinar otras vias de movilización de acuerdo con las dinamicas de cada equipo de trabajo ( técnico-Juridica, transferencia a titulo gratuito) | Hoja de ruta de movilización 18572 | Hoja de ruta de movilización 18572 | 1 | 2024-01-15 | 2024-07-31 | 1 | Verificación de efectividad por parte de la auditoría interna
40 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H19DIC2023 | Seguros de Vida Deudor: CISA no realiza ninguna actividad frente a los procesos de cobro de seguros de vida de los deudores fallecidos. | Falta actualizacion circular normativa 100 en los apartados correspondientes. | Actualizar la Circular Normativa 100 | Actualización Circular Normativa 100 acorde al proceso de gestion y cobro de cartera. | Circular Normativa Actualizada. | Circular Normativa Actualizada. | 1 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | 1 | Verificación de efectividad por parte de la auditoría interna
41 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H20DIC2023 | Registro en el Sistema de Personas Jurídicas: CISA no ha adelantado los trámites pertinentes para castigar el proceso con una persona jurídica identificado con la referencia Nro. 947761, debido a que en el aplicativo se evidencia que continua vigente. | Falta actualizacion circular normativa 100 en los apartados correspondientes. | Actualizar la Circular Normativa 100 | Actualización Circular Normativa 100 acorde al proceso de gestion y cobro de cartera. | Circular Normativa Actualizada. | Circular Normativa Actualizada. | 1 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | 1 | Verificación de efectividad por parte de la auditoría interna
42 | FILA_42 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H21DIC2023 | No se adelanta ningún tipo de gestión y no se está cumpliendo actualmente con lo indicado en la circular,respecto a “Se excluirán de gestión las obligaciones que cuenten con proceso jurídico que supere los(5) años de haberse declarado la sentencia, sin poder lograrse el embargo de bienes que permitan el pago vía remate y adicionalmente se haya agotado la gestión comercial de cobro.” | Falta actualizacion circular normativa 100 en los apartados correspondientes. | Actualizar la Circular Normativa 100 | Actualización Circular Normativa 100 acorde al proceso de gestion y cobro de cartera. | Circular Normativa Actualizada. | Circular Normativa Actualizada. | 1 | 2024-01-01 | 2024-07-31 | 1 | Verificación de efectividad por parte de la auditoría interna
43 | FILA_43 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H22DIC2023 | Pasos para la Recuperación de Cartera: la negociación de la deuda del proceso No. 947761 el acuerdo de pago reportado con radicado 1161-19 de fecha 20 de enero de 2020 debidamente firmado; sin embargo, una vez consultado el aplicativo de cartera COBRA, no se evidenció soporte alguno de las gestiones adelantadas ni el documento soporte mencionado. | La información de los procesos judiciales no se encuentra actualizada en los sistemas de información | Actualizar el proceso judicial en el aplicativo TEMIS | Actualizar las etapas y actuaciones procesales del proceso temis 276272 a nombre de Hamburguesas Country con NIT 900022825 | Actualización de información en TEMIS | Actualización de información en TEMIS | 1 | 2024-01-16 | 2024-03-31 | 1 | Verificación de efectividad por parte de la auditoría interna
44 | FILA_44 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H23DIC2023 | Plan de Mejoramiento: falta de gestión y control por parte de la Entidad y las áreas a cargo de las acciones de mejora, lo que conlleva a que persista la configuración de hallazgos en las auditorías próximas, ya que los hechos generadores no han sido subsanados. | Falta de seguimiento constante y agotamiento de instancias para evidenciar la efectividad de las acciones planteadas | Realizar mesas de trabajo con los líderes de procesos y auditoría interna | Realizar mesas de trabajo con los líderes de procesos y auditoría interna para la depuración del plan de mejoramiento y la revisión de la efectividad de las acciones | Mesas de trabajo | Mesas de trabajo | 1 | 2024-01-16 | 2024-12-21 | 0 | En tiempo de ejecucion.
Elaboró: María Milena Beltrán Salcedo - Auditor Abogada
Aprobó: Elkin Orlando Angel Muñoz - Auditor Interno de CISA
Fecha de aprobación: 17-07-2024
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO - CGR
CORTE 30 DE JUNIO DE 2024